## Лабораторная работа № 1.
Использование программного инструмента управления проектами 
(на примере Microsoft Project 2010)

Цель – формирование общекультурных и профессиональных компетенций: владение средствами программного управления проектами, умение применять качественные методы анализа при принятии управленческих решений на примере прикладного инструмента Microsoft Project.

Программа Microsoft Project предназначена для решения следующих основных задач:

- разработка линейного плана выполнения проекта (график Ганта);

- разработка сетевого плана выполнения проекта;

- разработка календарного плана выполнения проекта;

- определение загрузки исполнителей проекта;

- разработка бюджета (общий бюджет, внебюджетные задачи, внебюджетные источники, заработная плата и др.);

- обоснование мероприятий и работ, направленных на повышение эффективности проекта;

- разработка различного рода смет;

- контроль за ходом реализации проекта.

|  | Работа (задача) – действие, имеющее начало и конец, то, что необходимо сделать в ходе реализации проекта. Событие – это факт завершения одной или нескольких работ. Ресурсы – исполнители, оборудование и материалы, необходимые для выполнения проекта. Веха – значительное событие или этап в разработке проекта. В MS Project вехи отображаются как задачи с нулевой длительностью. |
| --- | --- |

Задание: Необходимо сформировать план-график работ (проект) 
по выпуску информационного бюллетеня. Указать работы, необходимые 
к выполнению и обеспечивающие эти работы ресурсы (материальные, трудовые). Самостоятельно проанализировать ход выполнения проекта, выявить критические точки и устранить их, перераспределив время выполнения или ресурсы задач.

Порядок работы:

1. Настроить сведения о проекте.

2. Создать список задач проекта: определить длительность задач; организовать задачи в этапы, связать их между собой; определить заметки 
к задачам.

3. Определить ресурсы проекта: указать исполнителей и оборудование. Назначить ресурсы задачам.

4. Настроить задачи (опережение, запаздывание, ограничение и т.д.).

5. Проанализировать план проекта: выровнять загрузку ресурсов, устранив превышение доступности ресурса

Порядок действий:

  - По команде Пуск – Программы – Microsoft Office – MS Project, запустить приложение.

  - Далее необходимо осуществить настройку проекта. Основные настройки проекта делаются в окне «Сведения о проекте». Выполнить команду вкладка Проект – Сведения о проекте. Установить дату начала проекта – 1.02.2013.

  - Теперь необходимо определить рабочее время проекта, т.е. задать базовый календарь работы проектной команды. Для этого выполнить команду вкладка Проект – Изменить рабочее время… В диалоговом окне можно создавать или редактировать уже имеющиеся календари проекта.

  - Для того, чтобы настроить все пять рабочих дней недели 
и установить новое рабочее время, необходимо перейти на вкладку Рабочие недели окна Изменение рабочего времени, далее нажать на кнопку Подробности. В открывшемся окне Сведения о … установить переключатель в положение Задать дни для использования этих рабочих часов, затем в табличной части установить рабочее время – с 8:30 до 13:00, с 13:30 до 17:00. Для того, чтобы зафиксировать значение времени в последней ячейке таблицы (17:00), необходимо ввести время, нажать на клавиатуре кнопку Enter, а затем кнопки ОК.

Убедиться, что настроены все месяцы: февраль, март, апрель май, т.д.

|  | Для того, чтобы отметить в календаре нерабочие дни (праздники или выходные для нашей организации), необходимо в диалоге Изменение рабочего времени выделить дату, которая является нерабочим днем и в группе Установить для выбранных дат выбрать вариант Нерабочее время. |
| --- | --- |

  - Самостоятельно необходимо отметить в календаре официальные праздники на время проекта: 23 февраля, 8 марта, 1, 2, 9 мая. Праздники задаются на вкладке Исключения.

  - Наиболее удобными для ввода и организация работ проекта являются Диаграмма Ганта и таблица Ввод. Для того, чтобы ввести задачу проекта, необходимо выполнить команду вкладка Задача – Диаграмма Ганта.

Задачи проекта вводятся в столбец Название задачи. Ввести:

- в первую строку задачу – Планирование бюллетеня;

- во второй строке ввести задачу Проработка идеи издания 
и установить длительность задачи 4 дня.

  - Ввести остальные задачи и их длительность в соответствии с табл.1.

Таблица 1

Задачи проекта и их длительность

| Наименование задачи | Длительность |
| --- | --- |
| Планирование бюллетеня | 1д? |
| Проработка идеи издания | 2д |
| Сбор предложений от авторов | 5д |
| Подготовка плана бюллетеня | 5д |
| Предварительное совещание по плану бюллетеня | 1д |
| Доработка плана с учетом замечаний | 3д |
| Итоговое совещание | 1д |
| План бюллетеня утвержден | 0д |
| Подготовка материалов | 1д? |
| Подготовка обложки | 1д? |
| Отбор планов местности и моделей для обложки | 6д |
| Фотосъемка для обложки | 2д |
| Верстка обложки | 2д |
| Подготовка текстов | 24д |
| Подготовка заданий по статьям | 3д |
| Рассылка заданий авторам | 2д |
| Статьи в работе у авторов | 0д |
| Статьи поступили от авторов | 0д |
| Редактирование материалов | 7д |
| Техническое редактирование | 7д |
| Корректура | 5д |
| Тексты готовы | 0д |
| Подготовка дизайн-макета | 1д? |
| Создание дизайн-макета | 7д |
| Создания оригинал-макета | 3д |
| Утверждение оригинал-макета руководством | 2д |
| Оригинал-макет утвержден | 0д |
| Верстка бюллетеня | 0д |
| Обработка текста и иллюстраций | 7д |
| Вычитка | 7д |
| Сверка | 7д |
| Подготовка оглавления | 2д |
| Окончательная сборка | 2д |
| Бюллетень сверстан | 0д |
| Подпечатная подготовка | 21д |
| Конвертация сверстанного бюллетеня | 3д |
| Цветоделение | 7д |
| Коррекция | 14д |
| Вывод пленок | 7д |
| Бюллетень готов к передаче в типографию | 0д |
| Печатная подготовка | 1д? |
| Утверждение журнала у главного редактора | 2д |
| Печать журнала | 7д |
| Печать приложений и других вложений в журнал | 7д |
| Журнал напечатан | 0д |

  - Открыть вкладку Задача, провести структурную декомпозицию работ. Для начала необходимо выделить задачи. Для того, чтобы понизить уровень задач, необходимо нажать пиктограмму со стрелкой вправо , а для того, чтобы повысить уровень кнопку нажать кнопку .

- Выделить задачи 2-8 и нажать на панели задач пиктограмму .

- Выделить задачи 10-22 и ДВАЖДЫ нажать на панели инструментов кнопку понижения уровня выделенной задачи .

- Понизить уровни для групп задач 24-27, 29-34, 36-40 и 42-45, нажав 
на панели инструментов пиктограмму .

- Для задачи 14 «Подготовка текстов» повысить уровень, нажав 
на панели инструментов пиктограмму . Результат представлен на рис. 3а, 3б.

Рис. 3(а). Организация этапов задач

Рис. 1(б). Организация этапов задач

|  | Для добавления новой задачи в существующий список необходимо выделить задачу, перед которой Вы хотите добавить задачу, и выполнить команду меню Вставка – Новая задача. Веха – завершающая задача, с длительностью 0. |
| --- | --- |

  - Добавить перед 14 задачей задачу «Обложка готова», установите ее длительность 0 дней. Задача является Завершающей этап задачей (Вехой). Обратите внимание на то, каким значком она обозначилась на диаграмме Ганта.

  - Самостоятельно добавить веху «Подготовка материалов завершена» перед задачей 24 «Подготовка дизайн-макета». Повысить уровень данной вехи (нажать копку ).

  - В MS Project мы не устанавливаем вручную даты начала или окончания каждой из работ, эти даты автоматически определяются путем установления связей между задачами. На вкладке Задача, нажав кнопку .

  - Самостоятельно связать следующие задачи:

Таблица 2

Связи задач проекта

| № п/п | Номера задач | Тип связи |
| --- | --- | --- |
|  | со 2 по 8 | «Окончание – Начало» |
|  | с 11 по 14 | «Окончание – Начало» |
|  | с 16 по 23 | «Окончание – Начало» |
|  | с 26 по 29 | «Окончание – Начало» |
|  | с 31 по 36 | «Окончание – Начало» |
|  | с 38 по 42 | «Окончание – Начало» |
|  | 44 и 45 | «Окончание – Начало» |
|  | 45 и 46 | «Начало–Начало» |
|  | 45 и 47 | «Окончание – Начало» |
|  | 46 и 47 | «Окончание – Начало» |

|  | Задача, влияющая на другую задачу, называется Предшественник, а задача, зависящая от другой, называется Последователь. Указать предшественника можно в таблице Ввод, в колонке Предшественники, отметив номер задачи-предшественника. |
| --- | --- |

  - Редактировать связи также можно в диалоговом окне Сведения 
о задаче на вкладке Предшественники. Окно открывается после двойного щелчка на названии задачи, далее в столбце Ид. необходимо указать номер задачи-предшественника.

  - Самостоятельно указать предшественников для следующих задач согласно табл. 3.

Таблица 3

Предшественники задач проекта

| № п/п | Задача | Задача-предшественник |
| --- | --- | --- |
|  | 9 – «Подготовка материалов» | 8 – «План бюллетеня утвержден» |
|  | 24 – «Подготовка материалов завершена» | 14 – «Обложка готова» 23 – «Тексты готовы» |
|  | 25 – «Подготовка дизайн-макета» | 24 – «Подготовка материалов завершена» |
|  | 30 – «Верстка бюллетеня» | 29 – «Оригинал-макет утвержден» |
|  | 37 – «Подпечатная подготовка» | 36 – «Бюллетень сверстан» |
|  | 43 – «Печатная подготовка» | 42 – «Бюллетень готов к передаче в типографию» |

|  | Часто в жизни зависимости между задачами бывают намного более сложными, чем Окончание – Начало. В таких ситуациях используется параметр Запаздывание в окне Свойства связи. Если параметр имеет значение больше нуля, то это запаздывание, в случае, когда значение меньше нуля – опережение. |
| --- | --- |

  - Выполнить двойной щелчок мыши на стрелке связи между задачами 39 и 40 (рис. 5), в поле «Запаздывание» введите значение 2 дня (рис. 6).

Рис. 2. Стрелка связи между задачами 39 и 40

Рис. 3. Диалоговое окно Зависимость задач

  - Самостоятельно назначьте запаздывание между задачами 33 «Сверка» и 34 «Подготовка оглавления», в поле Запаздывание введите значение 1.

  - Рассмотрим привязку задач к определенным датам 
при планировании проекта. Двойным щелчком на названии задачи 42 «Бюллетень готов к передаче в типографию» вызовите диалоговое окно Сведения о задаче, перейдите на вкладку Дополнительно, выберите 
в списке Тип ограничения – Окончание не позднее, в списке Дата ограничения – 25.07.2013.

  - Самостоятельно для задачи 11 «Отбор планов местности и моделей для обложки» определите Крайний срок – 17.03.2013.

|  | Зачастую в проекте некоторые задачи проходят регулярно. Такие задачи вводятся в проект с помощью команды вкладка Задача – Задача – Повторяющаяся задача (рис.5). |
| --- | --- |

Рис. 4. Вставка повторяющейся задачи

  - Самостоятельно перед задачей 1 «Планирование бюллетеня» ввести повторяющуюся еженедельно каждую неделю по пятницам задачу «Организационное собрание», имеющую длительность 1 час.

  - Вести сведения о ресурсах согласно рис.7. Ввести ресурсы можно по команде вкладка Ресурсы – Планировщик работы группы – Лист ресурсов (рис.6).

Рис. 5. Лист ресурсов

  - Далее в пустую сроку столбца Название ресурса введите еще ресурс – «Дизайнер».  Убедитесь, что в поле Тип указано – Трудовой, переместитесь в поле Макс. единиц и введите значение 200%.

Рис. 6. Трудовые ресурсы проекта

|  | Ресурс «Дизайнер» представляет собой не конкретного человека, а категорию сотрудников, которые могут меняться. Установка 200% означает, что можно нанять двух дизайнеров на полный рабочий день. |
| --- | --- |

  - Укажите, что ресурс «Кузнецов А.Н.» занят половину рабочего дня – 50%.

  - Введите сведения об оборудовании, которое используется 
при реализации проекта. В представлении Лист ресурсов щелкните 
в следующей пустой ячейке в столбце Название ресурса введите «600-ватная осветительная установка». В поле Тип введите – Трудовой. В поле Макс.единиц введите значение 400% и нажмите кнопку Tab. Это означает, что планируется во время фотосъемки использовать четыре осветительных установки. Стандартная ставка – 2400 руб./н.

  - Самостоятельно введите сведения о ресурсах согласно табл.3.

Таблица 4

Трудовые ресурсы задач проекта

| № п/п | Ресурс | Макс.единиц | Стандартная ставка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лакировальная машина | 100% | 1750 руб./н |
|  | Многофункциональная брошюровочная машина | 100% | 1700 руб./н |
|  | Монтажная лаборатория | 100% | 5500 руб./н |
|  | Набор отражателей | 200% | 800 руб./н |
|  | Операторский кран | 200% | 500 руб./д |
|  | Термоклеевая машина | 100% | 400 руб./д |
|  | Цифровой дупликатор | 200% | 1900 руб./д |
|  | Фотомашина | 100% | 2400 руб./н |

  - Далее необходимо ввести материальные ресурсы (комплектующие и расходные материалы). Самостоятельно ввести материальные ресурсы согласно табл. 4., указав тип ресурсов – материальный.

Таблица 5

Материальные ресурсы задач проекта

| № п/п | Ресурс | Единицы измерения | Стандартная ставка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Картриджи | шт. | 2500 |
|  | Клей для этикетирования и упаковки | кг. | 2200 |
|  | Клей переплетный | кг. | 2100 |
|  | Краска для вывода пленок | бочонок | 950 |
|  | Краски для трафаретной печати | кг. | 2600 |
|  | Мастер-пленка для цифровых дупликаторов | лист | 450 |
|  | Материалы для монтажа | лист | 500 |
|  | Пленки для ламинирования в рулонах | шт. | 1750 |
|  | Самоклеящиеся ленты | лист | 550 |
|  | Фольга для горячего тиснения | рулон | 3600 |
|  | Химия для пленок | л. | 950 |
|  | Чистящие комплекты | шт. | 2350 |

  - Затраты проекта складываются от стоимости использования ресурсов и фиксированных затрат на задачи. Выберите пиктограмму Лист ресурсов на панели представлений.

  - Откройте окно Сведения о ресурсе для Петрова (щелкнув по наименованию ресурса). Выберите вкладку Затраты. Установите Стандартную ставку «30 000 руб./мес» и Ставку сверхурочных – 500 руб./ч (рис.8).

Рис. 7. Сведения о ресурсе «Петров И.И.»

  - Трудовой ресурс Дубинина Е.С. помимо работы корректора выполняет работу переводчика. Для нее необходимо определить несколько ставок оплаты труда. Для этого необходимо раскрыть диалоговое окно Сведения о ресурсе, перейти на вкладку Затраты.

  - В таблицу А в столбец Стандартная ставка ввести значение – 100 руб./ч., затем перейти на вкладку В и ввести ставку для оплаты работы переводчика. В столбец Стандартная ставка ввести значение – 150 руб./ч., 
в столбец Ставка сверхурочных – 200 руб./ч. Нажать кнопку ОК.

  - Введите стандартную ставку Круглову В.Н. «25 000 руб./мес».

  - Предполагается повышение заработной платы с 1.04.13 сотруднику Круглову В.Н. на 15%. Для этого раскройте диалоговое окно Сведения 
о ресурсе, перейти на вкладку Затраты. Во второй строке таблицы А в поле Дата действия введите 1.04.2013, далее щелкните в ячейке Стандартная ставка и введите 15%, а затем нажмите кнопку Enter.

  - Для Семенова установите Стандартная ставка 12 000 руб./мес. На вкладке В установите Стандартную ставку 17 000 руб./мес. Установите во второй строке дату 01.04.2012 и введите новую Стандартную ставку равными 19 500 руб./мес.

  - Самостоятельно задайте ставки для трудовых ресурсов согласно табл. 5.

Таблица 6

Ставки трудовых ресурсов

| № п/п | Ресурс | Стандартная ставка | Ставка сверхурочных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Борисов Р.Н. | 15 000 р./мес | - |
|  | Иванов К.Г. | 230 р./ч | 280 р./ч |
|  | Киселев У.Н. | 23 600 р./мес | 350 р./ч |
|  | Кузнецов А.Н. | 200 р./ч | 250 р./ч |
|  | Дизайнер | 250 р./ч | - |

  - Далее аналогично задайте значения стандартных ставок 
для остальных видов ресурсов согласно табл. 3 и 4.

  - Выполните команду меню вкладка Ресурсы – Планировщик работы группы – Использование задач. Для задачи 36 «Фотосъемка для обложки» назначьте исполнителем Кузнецова. Далее вызовите диалог Сведения о назначении, щелкнув по ресурсу «Кузнецов А.Н.». В раскрывающемся списке Таблица норм затрат укажите В.

  - Для некоторых ресурсов необходимо настроить рабочее время. 
Для Семенова установите индивидуальный рабочий график – 
в период с 25.01.2013 по 24.04.2013, 4 дня в неделю по 10 часов в день.

  - Определим график работы для ресурса «Петров И.И.», который будет находиться в командировке с 10 марта по 14 марта. Для этого необходимо открыть диалоговое окно Сведения о ресурсе, на вкладке Общие в таблице Доступность ресурса установим параметры согласно рис. 11.

Рис. 8. Ресурсы проекта

Рис. 9. Сведения о назначении ресурса «Кузнецов А.Н.»

Рис. 10. Ограничение в работе ресурса «Петров И.И.»

  - Самостоятельно для ресурса «Иванов К.Г.» в диалоговом окне Сведения о ресурсе, на вкладке Рабочее время установить в качестве базового календаря – Ночная смена.

|  | Для того, чтобы назначить ресурс, необходимо перейти в представление вкладка Ресурсы – Планировщик работы группы – Использование задач, выбрать необходимую задачу, двойным щелчком открыть ее, далее в диалоговом окне Сведения о задаче на вкладке Ресурсы в списке Название ресурса выбрать необходимый ресурс. |
| --- | --- |

  - Известно, что некоторые работники не будут доступны в различные периоды времени. Самостоятельно задайте доступность ресурсов согласно табл. 6.

Таблица 7

Доступность ресурсов

| № п/п | Ресурс | Доступен по | Доступен с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Борисов Р.Н. | 01.04.2013 | 10.04.2013 |
|  | Иванов К.Г. | 23.04.2013 | 27.04.2013 |
|  | Круглов В.Н. | 02.03.2013 | 04.03.2013 |

  - Для ресурса «Дизайнер» определить доступность в разные периоды времени. Для этого открыть диалоговое окно Сведения о ресурсе в поле Доступность ресурса указать доступность согласно рис.  12.

Рис. 11. Ограничение в работе ресурса «Дизайнер»

  - Для тех сотрудников, рабочее время которых сокращено, необходимо добавить заметки, где объясняется, почему ресурс не доступен. Щелкните на название ресурса «Борисов Р.Н.». В окне Сведения о ресурсе на вкладке Заметки в поле Заметки: введите следующий текст: «Борисова не будет на работе с 1 по 10 апреля, в связи с повышением квалификации» (рис.13).

  - Самостоятельно добавить заметки для ресурсов – Иванов, Круглов.

  - Для задачи «Проработка идей издания» назначить ресурс «Петров И.И.», для этого перейти на вкладку Задача – Диаграмма Ганта  щелкнуть по названию задачи и в диалоговом окне Сведения о задаче на на вкладке Ресурсы списке Название ресурсов выбрать «Петров И.И.». Аналогично назначить задаче ресурсы – Киселев, Круглов.

  - Самостоятельно назначить ресурсы остальным задачам (табл. 7).

Таблица 8

Назначение ресурсов задачам

| № п/п | Наименование задачи | Наименование ресурса, % использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Сбор предложений от авторов | Круглов В.Н. (100%) |
|  | Подготовка плана бюллетеня | Круглов В.Н. (50%), Киселев У.Н. (50%) |
|  | Предварительное совещание по плану бюллетеня | Петров И.И. (33%), Круглов В.Н. (33%), Киселев У.Н. (33%) |
|  | Доработка плана с учетом замечаний | Круглов В.Н. (100%) |
|  | Итоговое совещание | Петров И.И. (33%), Круглов В.Н. (33%), Киселев У.Н. (33%) |
|  | Отбор планов местности и моделей для обложки | Кузнецов А.Н., Круглов В.Н. |
|  | Фотосъемка для обложки | Кузнецов А.Н.. Операторский кран, Набор отражателей. |
|  | Верстка обложки | Семенов К.С. Монтажная лаборатория |
|  | Подготовка заданий по статьям | Киселев У.Н. |
|  | Рассылка заданий авторам | Борисов Р.Н. |
|  | Редактирование материалов | Киселев У.Н., Борисов Р.Н. |
|  | Техническое редактирование | Киселев У.Н. |
|  | Корректура | Дубинина Е.С., Иванов К.Г. |
|  | Создание дизайн-макета | Дизайнер |
|  | Создания оригинал-макета | Дизайнер |
|  | Утверждение оригинал-макета руководством | Петров И.И., Круглов В.Н. |
|  | Обработка текста и иллюстраций | Семенов К.С. |
|  | Вычитка | Дубинина Е.С., Киселев У.Н. |
|  | Сверка | Киселев У.Н. |
|  | Подготовка оглавления | Дубинина Е.С. (75%), Киселев У.Н. (25%) |
|  | Окончательная сборка | Борисов Р.Н. (50%), Киселев У.Н. (50%) |
|  | Конвертация сверстанного бюллетеня | Семенов К.С. |
|  | Цветоделение | Семенов К.С. |
|  | Коррекция | Иванов К.Г. |

|  |  | Окончание табл. 7 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вывод пленок | Фотомашина (100%) Пленки для ламинирования в рулонах. Краски для трафаретной печати. Краска для вывода пленок. Химия для пленок. Чистящие комплекты |
|  | Утверждение журнала у главного редактора | Киселев У.Н. |
|  | Печать журнала | Лакировальная машина. Многофункциональная брошюровочная машина (50%) Термоклеевая машина (50%) Цифровой дупликатор. Фотомашина (50%) Картриджи. Клей для этикетирования и упаковки. Клей переплетный. Краски для трафаретной печати. Мастер-пленка для цифровых дупликаторов. Материалы для монтажа. Пленки для ламинирования в рулонах. Самоклеящиеся ленты. Фольга для горячего тиснения |
|  | Печать приложений и других вложений в журнал | Лакировальная машина. Многофункциональная брошюровочная машина (50%) Термоклеевая машина (50%) Цифровой дупликатор. Фотомашина (50%) |

  - Для задачи 65 «Вывод пленок» укажите ресурс «Краска для вывода пленок». В столбце Единицы укажите 1 бочонок/день. На вкладке Дополнительно в раскрывающемся списке Тип задачи укажите Фиксированный объем ресурсов + Фиксированный объем работ. 
В списке Календарь укажите Стандартный + Не учитывать календари ресурсов при планировании.

  - Для задачи 64 «Коррекция» для назначенного ресурса «Иванов К.Г.», щелкнув по нему в диалоговом окне Сведения о назначении (меню Ресурсы – Планировщик работы группы – Использование ресурсов), в списке Профиль загрузки указать Поздний пик (рис. 15).

Рис. 12. Назначение ресурса «Иванов К.Г.»

  - Для задачи 63 «Цветоделение» назначенному ресурсу «Семенов К.С.» укажите загрузку 36%, а профиль – Загрузка в начале.

  - Самостоятельно скорректируйте назначение ресурсов:

- задача «Подготовка плана бюллетеня» ресурсы «Круглов В.Н.» (загрузка 50%) и «Киселев У.Н.» (загрузка 50%);

- задача «Отбор планов местности и моделей для обложки» ресурсы «Кузнецов А.Н.» (загрузка 50%).

  - Выберите пиктограмму Лист ресурсов на панели представлений. Выбрать ресурс «Петров И.И.», на вкладке Затраты в раскрывающемся списке Начисление затрат указать В начале.

  - Перейдите в представление Использование задач. Далее перейдите в представление Диаграмма Ганта с отслеживанием. Обратите внимание, что для суммарной задачи проекта скалькулировались. Общие затраты на проект.

  - В конце списка вставить новую задачу Итоговое совещание.

  - Необходимо проанализировать план в нескольких аспектах:

- Соответствие загрузки ресурсов.

- Соответствие длительности проекта потребностям.

- Соответствие общей стоимости проекта, определившейся после создания назначений, нашим ожиданиям.

- Риски выполнения проекта.

  - Перейдите в представление Лист ресурсов. Ресурсы, загрузка которых превышает их доступность, выделены красных цветом, а в колонке Индикаторы рядом с ними отображается специальный значок.

  - Перейдите в представление Ресурсы – Планировщик работы группы – Использование ресурсов. Чтобы найти задачи, которые перегружают работу ресурса, нужно найти в календаре те дни, когда ресурс испытывает перегрузку.

  - Для ресурса Петров видим, что на период с 11.03.2013 
по 14.03.2013 по плану проекта приходится «Итоговое совещание», а Петров в это время находится в командировке. Самостоятельно перераспределить время проведения итогового совещания, уточнив крайние сроки выполнения.

  - Для ресурса Дубинина мы видим, что с 01.03.2013 по 04.03.2013 трудозатраты превышают все допустимые нормы КЗОТ. Красным цветом выделены итоговые трудозатраты каждый из дней, сформированные для нашего ресурса посредством наших назначений.

  - По команде меню вкладка Проект – Отчеты можно посмотреть различные отчеты по проекту (рис.16). Например, выберите Обзорные ... – Сводка по проекту. Откроется окно предварительного просмотра, где представлены итоговые данные по задачам, ресурсам и затратам.

Рис. 13. Отчет Сводка по проекту

  - Учет затрат. Необходимо включить в план проекта сведения 
о затратах.

|  | Существуют следующие типы затрат: Базовые затраты – исходные значения стоимости задач, ресурсов и назначений, сохраняемые вместе с базовым планом. Текущие затраты – плановые затраты, которые рассчитываются, исходя из стоимости задач, ресурсов и назначений. Фактические затраты – затраты, произведенные в процессе выполнения проекта. Оставшиеся затраты – разница между текущими (плановыми) и фактическими затратами на задачи, ресурсы и назначения. |
| --- | --- |

  - Определить суммарную задачу проекта.

|  | Суммарная задача проекта – особая задача, предназначенная для объединения всех проектных активностей. Для ее отображения необходимо переместится в вверх проекта и в диалоговом окне «Параметры» меню Сервис – Параметры… на вкладке «Вид» установить флажок «Показывать суммарную задачу проекта». |
| --- | --- |

  - Для просмотра статики проекта необходимо выполнить команду вкладка Проект – Сведения о проекте, нажать копку Статистика (рис.18).

Рис. 14. Окно Статистика проекта