ЗАДАНИЕ 3

Необходимо за смену перевезти однородный груз от четырех поставщиков:

А1 – склад щебенки;

А2 – песчаный карьер;

А3 – угольный склад;

А4 – кирпичный завод

шести потребителям:

В1 – бетонный завод;

В2 – строительство дороги;

В3 – центральная котельная;

В4 – подсобное хозяйство;

В5 – строительство квартала;

В6 – строительство завода.

В условиях заданий а – последняя, b – предпоследняя цифра номера зачетной книжки.

а-5, в - 3

| Поставщики | Вид груза | Количество тонн | Потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | щебенка | 6а0 | В1 |
|  |  | 8а0 | В2 |
|  |  | 4а0 | В6 |
| А2 | песок | 8а0 | В1 |
|  |  | 14а0 | В2 |
|  |  | 1а0 | В5 |
| А3 | уголь | 4а0 | В3 |
|  |  | 1а0 | В4 |
| А4 | кирпич | 1а0 | В4 |
|  |  | 8а0 | В5 |
|  |  | 6a0 | В6 |

Матрица расстояний между поставщиками и потребителями имеет вид:

,

причем lij = lji .

Необходимо:

- составить математическую модель для перевозки грузов автомобильным транспортом с минимальным порожним пробегом;

- рассчитать по данной модели оптимальных план перевозки грузов;

- разработать маршруты движения автомобилей, реализующие этот оптимальный план.

Методические рекомендации по выполнению ЗАДАНИЯ 3
по теме «Модели транспортных задач в планировании производства»

На первом этапе. При составлении математической модели целесообразно придерживаться следующего плана:

1. Обозначить через хij количество груза, перевозимого от поставщика Аi потребителю Bj (,) и заполнить исходную таблицу распределения грузов:

| Поставщики | Потребители | аi |
| --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 |  |
| А1 |  |  |  |  |  |  |  |
| А2 |  |  |  |  |  |  |  |
| А3 |  |  |  |  |  |  |  |
| А4 |  |  |  |  |  |  |  |
| bj |  |  |  |  |  |  |  |

2. Найти суммарное количество грузов, поставляемых каждому потребителю

,                                         где .

3. Найти суммарное количество грузов, вывозимых от каждого поставщика всем потребителям

,                                         где .

4. Записать данные закрытой транспортной задачи по развозке порожних автотонн, где потребители фактического груза различных видов выступают как поставщики порожних автотонн, запасы которых равны bj , то есть количеству фактического груза, доставленного данному потребителю.

В качестве потребителей порожних автотонн выступают поставщики фактического груза, потребности которых ai в порожних автотоннах равны количеству поставляемого от них фактического груза.

Матрица расстояний между поставщиками и потребителями порожних автотонн является транспонированной по отношению к матрице расстояний между поставщиками и потребителями фактического груза.

На втором этапе. С применением персонального компьютера найти оптимальный план перевозки порожних автотонн составленной транспортной задачи. Сопоставляя исходный план распределения грузов с полученным оптимальным планом перевозки порожних автотонн, разработать маршруты движения автотранспорта.

Вопросы для самоконтроля

- Для каких экономических задач применяется модель транспортной задачи?

- Сформулируйте транспортную задачу линейного программирования и напишите ее математическую модель.

- Чем отличается математическая модель задачи о назначениях от модели классической транспортной задачи?

- Какие существуют методы построения первоначального опорного плана перевозок и в чем они заключаются?

- Какая модель транспортной задачи называется закрытой, а какая – открытой?

- Как открытую модель привести к закрытой?

- Сколько положительных перевозок должен содержать невырожденный опорный план?

- Как осуществляется переход от вырожденного плана перевозок к невырожденному?

ЗАДАНИЕ  4

Комплексная бригада строителей численностью 20 человек возводит под ключ 2-х этажный жилой дом. Члены бригады могут выполнять любую из работ при строительстве дома. Перечень укрупненных работ и их нормативная трудоемкость, выраженная в человеко-часах, приведены в таблице.

а-5, b - 3

| № п/п | Содержание работ | Трудоемкость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж фундамента | 2а5 |
| 2. | Перекрытие цокольной части здания | 1b8 |
| 3. | Монтаж стеновых панелей 1-го этажа | 2b4 |
| 4. | Перекрытие 1-го этажа | 2а6 |
| 5. | Монтаж стеновых панелей 2-го этажа | 3а0 |
| 6. | Перекрытие 2-го этажа | 3b6 |
| 7. | Монтаж панелей технического чердака | 2а9 |
| 8. | Монтаж крыши | 3а7 |
| 9. | Кровельные работы | 2b5 |
| 10. | Монтаж сантехнического оборудования цокольной части | 2а4 |
| 11. | Монтаж электросиловых сетей и оборудования цокольной части | 14а |
| 12. | Монтаж сантехнического оборудования 1-го этажа | 2b9 |
| 13. | Монтаж электросиловых сетей и оборудования 1-го этажа | 2а8 |
| 14. | Монтаж сантехнического оборудования 2-го этажа | 2b9 |
| 15. | Монтаж электросиловых сетей и оборудования 2-го этажа | 2а8 |
| 16. | Монтаж газовых сетей 1-го этажа | 1b3 |
| 17. | Монтаж газовых сетей 2-го этажа | 1b3 |
| 18. | Установка столярных изделий 1-го этажа | 4а8 |
| 19. | Установка столярных изделий 2-го этажа | 4а8 |
| 20. | Отделочные работы 1-го этажа | 4b4 |
| 21. | Отделочные работы 2-го этажа | 4b4 |
| 22. | Благоустройство прилегающих территорий | 1а6 |
| 23. | Прием дома комиссией | 2 дня |

В условии задания а – последняя, b – предпоследняя цифра номера зачетной книжки.

Необходимо построить сетевой график строительства дома; осуществить предварительное распределение рабочих по работам сетевого графика; определить с учетом этого распределения продолжительность работ в днях (при получении дробных значений округлять в меньшую сторону, если первая десятичная цифра меньше или равна 3, в противном случае – в большую); с использованием компьютера рассчитать временные характеристики и критический путь сетевого графика; построить линейный план строительных работ и диаграмму потребности в рабочей силе; за счет перераспределения трудовых ресурсов с работ, не лежащих на критическом пути, сократить общее время строительных работ и стабилизировать трудовое использование рабочих.

Методические рекомендации по выполнению ЗАДАНИЯ 4
по теме «Модели сетевого планирования и управления в производстве»

На первом этапе. Необходимо составить сетевой граф планируемого строительства. Для этого каждой из перечисленных работ поставим в соответствие строго определенную работу сетевого графа, задаваемую своим начальным и конечным событием. В результате получим следующую таблицу.

| Начало работы | Конец работы | Содержание работы | Кол-во рабочих | Время выполнен. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Монтаж фундамента |  |  |
| 1 | 2 | Перекрытие цокольной части здания |  |  |
| 2 | 3 | Монтаж стеновых панелей 1-го этажа |  |  |
| 3 | 4 | Перекрытие 1-го этажа |  |  |
| 4 | 5 | Монтаж стеновых панелей 2-го этажа |  |  |
| 5 | 6 | Перекрытие 2-го этажа |  |  |
| 6 | 7 | Монтаж панелей технического чердака |  |  |
| 7 | 8 | Монтаж крыши |  |  |
| 8 | 9 | Кровельные работы |  |  |
| 2 | 10 | Монтаж сантехнического оборудования цокольной части |  |  |
| 2 | 11 | Монтаж электросиловых сетей и оборудования цокольной части |  |  |
| 4 | 12 | Монтаж сантехнического оборудования 1-го этажа |  |  |
| 4 | 13 | Монтаж электросиловых сетей и оборудования 1-го этажа |  |  |
| 6 | 14 | Монтаж сантехнического оборудования 2-го этажа |  |  |
| 6 | 15 | Монтаж электросиловых сетей и оборудования 2-го этажа |  |  |
| 4 | 16 | Монтаж газовых сетей 1-го этажа |  |  |
| 6 | 17 | Монтаж газовых сетей 2-го этажа |  |  |
| 4 | 18 | Установка столярных изделий 1-го этажа |  |  |
| 6 | 19 | Установка столярных изделий 2-го этажа |  |  |
| 18 | 20 | Отделочные работы 1-го этажа |  |  |
| 19 | 21 | Отделочные работы 2-го этажа |  |  |
| 9 | 22 | Благоустройство прилегающих территорий |  |  |
| 22 | 23 | Прием дома комиссией |  |  |

Кроме указанных в таблице действительных работ, на сетевом графе необходимо отразить зависимости, определяющие логическую последовательность выполнения работ. Например, нельзя начинать монтировать сантехническое оборудование 2-го этажа, если оно еще не закончено на 1-ом этаже.

После построения сетевого графа необходимо распределить членов бригады по работам сетевого графа, ориентируясь на их трудоемкости. Далее следует определить продолжительность каждой работы и всего комплекса в целом.

На втором этапе. Рассчитать с использованием персонального компьютера временные характеристики работ полученного графа, сделать перераспределение трудовых ресурсов. Для вновь построенного оптимального сетевого графа построить линейные диаграммы последовательности работ и распределение занятости рабочих по календарным срокам. Сделать экономические выводы.